Vážení občané,

v týdnu :   od 25.3. do 30.3. 2024   budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a vodojemu na Borové Lhotě následně:

V Nespekách :

Firma VHS od 25. 3. do 29. 3. 2024 bude dále pokračovat na přípojkách do nemovitostí                                               v ul. Fragnerova  od ul. Rybářská směrem k ul. Sluneční.  Zároveň dojde k úpravám, dosypání. Dle počasí bude každý týden ( čt. nebo pá.) čištění komunikací v této lokalitě čistícím vozem.                     Dotčené komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.

fi. EVOS Hydro od 25. 3. do 30. 3. 2024 bude pokračovat s výkopovými pracemi na řadech                      v ul. K Elektrárně. Druhá parta bude pokračovat s pracemi v ul. Pod Jezem. Práce budou v obou ulicích probíhat od řeky směrem k návsi, průběžně dojde v těchto ulicích k připojování k nemovitostem.                                                                                                                                                             Tyto komunikace budou v době od 7:00 do 16.00 hod. neprůjezdné, v ostatním čase průjezdné !

INTERNET – fi. UVT v místech, kde byly prováděny podvrty pro vodovod, a nedošlo tedy k připoložení pro optiku, se budou dodatečně budovat přípojky pro internet. Od 25. 3. do 30. 3. 2024 to bude v        ul. V Zátiší a Zahradní.  Dotčené komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.

VÝHLED :  fi. VHS od 2. 4. do 5. 4. 2024 bude pokračovat s pracemi na přípojkách k nemovitostem                    v  ul. Fragnerova od ul. Rybářská směrem k ul. Sluneční.

fi. EVOS Hydro od  2. 4. do 6. 4. 2024. první parta bude pokračovat pracemi v ul. Pod Jezem  od řeky směrem k návsi. Druhá parta bude pokračovat s pracemi v ul. K Elektrárně od řeky směrem k návsi. Tyto komunikace budou v době od 7:00 do 16.00 hod. neprůjezdné, v ostatním čase průjezdné !

INTERNET – fi. UVT v místech, kde byly prováděny podvrty pro vodovod, a nedošlo tedy k připoložení pro optiku, se budou dodatečně budovat přípojky pro internet. Od 2. 4. do 5. 4. 2024 to bude v           ul. Rybářská a Sokolská.  Dotčené komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

VÝHLED :   Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích v Nespekách, kteří požádali o vodovodní přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena.

Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.

Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.
Prosíme občany o pochopení, součinnost a trpělivost. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

Obecní úřad Nespeky.