**Vážení občané,**

**v týdnu : od 1. 7. do 6. 7. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a na Borové Lhotě následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – 1. 7. až 5. 7. 2024**  první parta 1. a 2.7. provede podvrt v **ul. V. Nezvala**  (od hřiště směrem k esíčku ) a udělají 2 přípojky k nem. č. p.251 a č. e. 34.Poté **se** bude pokračovat s přípojkami k nemovitostem v **ul. Frágnerova** ( mezi ul. V Loučkách k esíčku ). **PROSÍME O OZNAČENÍ MÍSTA PRO PŘIVEDENÍ PŘÍPOJKY K VAŠEMU POZEMKU. NÁSLEDNÉ PŘÍPOJKY SE KVŮLI STROMŮM V ALEJI BUDOU PROVÁDĚT PROTLAKEM. JE TEDY MOŽNOST JE DOTÁHNOUT AŽ ZA PLOT NA VÁŠ POZEMEK. V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ TÉTO MOŽNOSTI MNE PROSÍM KONTAKTUJTE : 603 218 399.**  Druhá parta bude dále pokračovat s obetonováním šoupat a s úpravami zelených pruhů v již dodělaných ulicích **okolo ul. Petrovická**. Dle počasí bude každý týden docházet k čištění komunikací v čistícím vozem. **Části dotčených komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.**

**fi. EVOS Hydro - 1. 7. až 6. 7.2024**  první parta dodělá přípojky v **ul. U Jezu** a poté započne s pracemi na řadu a přípojkách v **ul. Přípotoční** ( směrem od nemovitostí č.p. 65 a 68 k Hotelu Lauřím ).

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 1.7. až 5.7.2024** budou budovat optické přípojky pro internet. **Během tohoto týdne** tobude v **ul. Sokolská,** v **ul. U Jezu** a v **ul. Frágnerova**. **Dotčené komunikace budou v této době s opatrností průjezdné.**

**VÝHLED :**

**fi. VHS - od 8. 7. do 12. 7. 2024** budou pokračovat práce na přípojkách v **ul. Frágnerova** ( od ul. V Loučkách směrem k esíčku )**.** Druhá parta bude rozšiřovat část **ul. Sokolská** ( od ul. Benešovská k ul. K Sázavě ) a obetonovávat šoupata u přípojek do nemovitostí a upravovat zelené pruhy v již dodělaných ulicích.

**fi. EVOS Hydro - 8.7. do 13.7.2024** bude dokončovat přípojky v **ul. U Jezu** ( od řeky směrem k BUS zastávce ) a poté započne s pracemi na řadu a přípojkách v **ul. Přípotoční** ( směrem od nemovitostí č.p. 65 a 68 k Hotelu Lauřím ). Zároveň v tomto týdnu nastoupí parta, která uvede do původního stavu chodníky na návsi ( položí zpět zámkovou dlažbu ).

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 8. 7. do 12. 7. 2024** Během tohoto týdnebudou práce pokračovatna přípojkách k nemovitostem okolo podvrtů v **ul. Frágnerova** a **ul. Sokolská.**

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.**

**fi. EVOS Hydro - 1.7. do 6.7.2024 -** v tomto týdnu druhá parta v Městečku pod BUS zastávkou dopropojí 12 m řadu na **ul. Benešovská**  na straně na Benešov. Poté začnou s výkopovými pracemi na řadech a přípojkách v **ul. V Chaloupkách** ( od studánky směrem k ul.Benešovská ).

**VÝHLED : Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.**

**fi. EVOS Hydro - 8.7. do 13.7.2024** se bude pokračovat s výkopovými pracemi na řadech a přípojkách v **ul. V Chaloupkách** ( od studánky směrem k ul. Benešovská ).

**Majitelé** nemovitostí ve výše **uvedených ulicích,** kteří požádali o vodovodní přípojku, **prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě,** kam má být přípojka přivedena.

**Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace !** Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.   
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU.  
 V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

**Obecní úřad Nespeky.**