**Vážení občané,**

**v týdnu : od 19. 8. do 24. 8. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a na Borové Lhotě následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – 19. 8. až 23. 8. 2024** bude pokračovat na přípojkách v **ul. V. Nezvala** ( od ul. Fragnerova směrem k ul. Sokolská )**.** Dle počasí bude každý týden docházet k čištění komunikací čistícím vozem. **Dotčené komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.**

**fi. EVOS Hydro - 19. 8. až 24. 8. 2024** v pondělí a úterý bude budovat s přípojku k nem. č.p. 69 v **ul. Přípotoční** . **Ul. Přípotoční bude ještě tyto dny zcela neprůjezdná.** Další dny bude budovat řad v **ul. Potočiny** ( od trafačky u č.p. 146 směrem k lávce ). **Část komunikace ul. Potočiny bude během tohoto týdne zcela neprůjezdná.** První parta viz Městečko.

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 19. 8. až 23. 8. 2024** nebudou probíhat žádné práce.

**VÝHLED :**

**fi. VHS - od 26. 8. do 30. 8. 2024** pokud nestihnou v minulém týdnu, tak budou pokračovat na přípojkách k nemovitostem v **ul. V. Nezvala** ( od ul. Fragnerova směrem k ul. Sokolská )**. Jinak fi. VHS končí s pracemi na řadech a přípojkách, bude jen dodělávat terénní úpravy a obetonovávat šoupata.**

**fi. EVOS Hydro - od 26. 8. do 31. 8. 2024** bude v budovat řad v **ul. Potočiny** ( od lávky směrem k nem.č.p. 28 ). První parta viz Městečko.

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - od 26. 8. do 30. 8. 2024 -** není známo.

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group as.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro - 19. 8. až 24. 8. 2024** – od středy 21. 8. bude po nemoci pracovníků první parta pokračovat v **ul. V Chaloupkách** s výkopovými pracemi na řadu ( od odbočky na Borovou Lhotu směrem k ul. Benešovská ) a poté na přípojkách( od studánky směrem k ul. Benešovská ). **Části této komunikace budou v době od 7:00 do 15:30 hod. zcela neprůjezdné. Objízdné trasy budou určeny dopravním značením.**

**VÝHLED :**

**Firma Sládek Group as.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro - od 26. 8. do 31. 8. 2024** bude pokračovat s výkopovými pracemi na přípojkách k nemovitostem v **ul. V Chaloupkách** ( od studánky směrem k ul. Benešovská ), poté se přesune do Nespek na přípojky k nemovitostem v ul. Benešovská 133 a 134.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena.

Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU.
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte. **Obecní úřad Nespeky.**