**Vážení občané,**

**v týdnu : od 4. 11. do 9. 11. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a na Borové Lhotě následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – 4. 11. až 8. 11. 2024** nebude provádět žádné práce.

**fi. EVOS Hydro - 4. 11. až 9. 11. 2024 z** důvodu začátku prací na vybudování sjezdu k nemovitosti na křižovatce ul. Benešovská a ul. Potočiny se nebude zatím pokračovat s budováním řadu v ul. Potočiny. Práce se přenesou od 6. 11. do **ul. Nad Splavem. Ul. Nad Splavem bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná.** Svozy odpadu proběhnou v obvyklých dnech vždy do 7:30 hod. V každé pondělí budou práce na vodovodu začínat v 9:00 hod.

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 4. 11. až 8. 11. 2024** koncem týdne se bude pokračovat s pracemi v **ul. Přípotoční.**

**VÝHLED :**

**fi. VHS - od 11. 11. do 15. 11. 2024** nebude provádět žádné práce.

**fi. EVOS Hydro - 11. 11. do 16. 11. 2024** bude pokračováno s budováním řadu v **ul. Nad Splavem.**

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 11. 11. do 15. 11. 2024 -** v tomto týdnu bude pokračováno s pracemi na podvrtu v **ul. V. Nezvala** za účasti arboristy.

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro - 4. 11. až 9. 11. 2024** – 4. a 5. 11. dojde k propoji dvou kalníků, a to u křižovatky **ul. Benešovská** a **odbočky na Borovou Lhotu** a v zatáčce **u sjezdu k Hotelu Ve Mlejně.** Od 6. 11.sebude pokračovat s budováním přípojek v **ul. Na Mělách** ( směrem od ul. U Přeložky k ul. Pod Hájkem ). **Prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Dotčené komunikace budou s opatrností průjezdné.**

**VÝHLED :**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro - 11. 11. do 16. 11. 2024** bude pokračovat s budováním přípojek v **ul. Na Mělách** ( směrem od ul. U Přeložky k ul. Pod Hájkem ).

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.   
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU.  
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

**Obecní úřad Nespeky.**