**Vážení občané,**

**v týdnu : od 2. 12. do 7. 12. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – 2. 12. až 6. 12. 2024** budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

**fi. EVOS Hydro - – 2. 12. až 7. 12. 2024** práce budou pokračovat v **ul. Potočiny,** kde budou budovány řady od č.p. 96 směrem k ul. Dolská. Svozy odpadu proběhnou v obvyklých dnech vždy do 7:30 hod. **Ul. Potočiny bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná.**

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 2. 12. až 6. 12. 2024** v tomto týdnu se budou budovat vedení a přípojky pro internet v **ul. Potočiny,** směrem od č.p. 21 k č.p. 96. **Doprava nebude omezena.**

**VÝHLED :**

**fi. VHS – od 9. 12. až 13. 12. 2024** budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

**fi. EVOS Hydro – od 9. 12. až 14. 12. 2024** bude pokračováno s budováním řadu v **ul. Potočiny,** směrem k ul. Dolská.

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 9. 12. až 13. 12. 2024** v tomto týdnu se bude pokračovat v budování vedení a přípojek pro internet v **ul. Potočiny,** směrem od č.p. 21 k č.p. 96.

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – 2. 12. až 7. 12. 2024** – bude pokračovat s budováním přípojek v **ul. Na Mělách** ( směrem od ul. U Přeložky k ul. Pod Hájkem ). **Prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Části této komunikace budou v této době částečně neprůjezdné. Objízdná trasa bude značena.**

**VÝHLED :**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – od 9. 12. až 14. 12. 2024** bude pokračovat s budováním přípojek v **ul. Na Mělách** ( směrem od ul. U Přeložky k ul. Pod Hájkem ).

**V Novém Městečku:**

**fi. VPK Suchý s.r.o. – 2. 12. až 5. 12. 2024** budou budovat řady vodovodu a kanalizace v **ul. Poříčská** ( od křižovatky s ul. Jižní k ul. Nové Městečko ). Výkop bude probíhat v zeleném pásu. Ulice bude průjezdná. Dále v **ul. Nové Městečko** směrem ( od č.p. 529 směrem k ul. Na Hrázi ).

**VÝHLED :**

**fi. VPK Suchý s.r.o. – od 9. 12. až 14. 12. 2024** budou pokračovat budováním řadů vodovodu a kanalizace v **ul. Poříčská** a v **ul. Nové Městečko**.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.   
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU.  
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.

**Obecní úřad Nespeky.**