**Vážení občané,**

**v týdnu : od 10. 2. do 15. 2. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – 10. 2. až 14. 2. 2025** budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

**fi. EVOS Hydro – 10. 2. až 15. 2. 2025** práce budou pokračovat v **ul. Potočiny,** kde se dokončí řad od č.p. 180 směrem k ul. Dolská. Poté tato parta začne s budováním přípojek k nemovitostem v **ul. Potočiny** směrem od ul. Dolská k č.p. 28. Druhá parta po dobudování přípojek v **ul. Přípotoční,** začne budovat přípojky v **ul. Potočiny,**  ( od č.p. 146 k č.p. 28 ). **Ul. Přípotoční a ul. Potočiny budou vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdné, v ostatním čase průjezdné.**

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 10. 2. až 14. 2. 2025** v tomto týdnu budou budovat vedení a přípojky pro internet v **ul. Přípotoční** a **ul. Potočiny,** směrem od č.p. 21 k č.p. 96.

**VÝHLED :**

**fi. VHS – od 17. 2. až 21. 2. 2025** budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

**fi. EVOS Hydro – od 17. 2. až 22. 2. 2025** bude pokračováno s budováním přípojek k nemovitostem v **ul. Potočiny** směrem od ul. Dolská a druhá parta od č.p. 146 k č.p. 28 ). **Část komunikace ul. Potočiny bude během tohoto týdne zcela neprůjezdná.**

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 17. 2. až 21. 2. 2025** v tomto týdnu bude budován dopropoj pro internet v **ul. Rybářská**.

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – 10. 2. až 15. 2. 2025** – nebudou prováděny žádné práce.

**VÝHLED :**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – od 17. 2. až 22. 2. 2025** nebudou prováděny žádné práce.

**V Novém Městečku:**

**fi. VPK Suchý s.r.o. – 10. 2. až 13. 2. 2025** bude se pokračovat dle přiloženého plánku v příloze.

**VÝHLED :**

**fi. VPK Suchý s.r.o. – od 17. 2. až 20. 2. 2025 –** další plán prací bude upřesněn.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU.

V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte. **Obecní úřad Nespeky.**