Vážení občané,

v týdnu : od 24. 2. do 1. 3. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu                v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:

V Nespekách :

fi. VHS – 24. 2. až   28. 2. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

fi. EVOS Hydro – 24. 2. až   1. 3. 2025   bude pokračovat v budování přípojek v ul. Potočiny,  ( od č.p. 28        k ul. Benešovská ) a poté ( od č.p. 28 okolo potoka směrem k ul. Dolská ). Ul. Potočiny bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. jednostranně neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 24. 2. až   28. 2. 2025 v tomto týdnu budou budovat vedení                 a přípojky pro internet v ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96. a k dopropojení v  ul. Přípotoční                    u č.p. 24.

VÝHLED :

fi. VHS – od 3. 3. až 7. 3. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

fi. EVOS Hydro – od 3. 3. až 8. 3. 2025 bude znovu pokračováno s budováním přípojek k nemovitostem                          v ul. Potočiny směrem od ul. Dolská a druhá parta provede 2 přípojky k nemovitostem v ul. Benešovská  ( k č.p. 133 a k č.p. 134 ), poté 2 přípojky v ul. Potočiny, u č.p. 129 . Části komunikace ul. Potočiny budou během tohoto týdne zcela neprůjezdné.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 3. 3. až 7. 3. 2025 v tomto týdnu bude budován dopropoj  pro internet v ul. Rybářská.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – 24. 2. až   1. 3. 2025 – nebudou prováděny žádné práce.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 3. 3. až 8. 3. 2025 dle počasí je možné, že budou prováděny podvrty v ul. Benešovská.

V Novém Městečku:

fi. VPK Suchý s.r.o. – 24. 2. až 27. 2. 2025 bude se pokračovat dle přiloženého plánku v příloze.

VÝHLED :

fi. VPK Suchý s.r.o. – od 3. 3. až 6. 3. 2025 – další plán prací bude upřesněn.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.