Vážení občané,

v týdnu : od 31. 3. do 5. 4. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:

V Nespekách :

fi. VHS – 31. 3. až 4. 4. 2025 bude v pondělí pracovat na nerealizovaných přípojkách v ul. Na Výsluní. ( č.p. 155 ) a v úterý na přípojce k poz. 2296 – ( v křížení ulic Na Výsluní a ul. Nad potokem ). Ve středu v ul. Frágnerova k č.e. 71. Komunikace ul. Na Výsluní ( u č.p. 155 ) bude v pondělí a přilehlé ulice Nad Potokem a Na Americe v úterý dopoledne zcela neprůjezdné. Prosíme vyparkujte svá vozidla.

fi. EVOS Hydro – od 31. 3. až 5. 4. 2025 bude znovu pokračováno s budováním přípojek k nemovitostem v ul. Potočiny směrem k ul. Dolská, přibližně od úterý se přemístí do Městečka. ( Druhá parta viz Městečko ). Části komunikace ul. Potočiny budou během tohoto týdne zcela neprůjezdné.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 31. 3. až 4. 4. 2025 v tomto týdnu budou budovat vedení a přípojky pro internet v ul. Rybářská.

VÝHLED :

fi. VHS – od 7. 4. až 11. 4. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

fi. EVOS Hydro – od 7. 4. až 12. 4. 2025 bude znovu pokračováno s budováním přípojek k nemovitostem v ul. Potočiny směrem k ul. Dolská, poté 2 přípojky v ul. Benešovská č.p. 133 a 134.  Části komunikace ul. Potočiny budou během tohoto týdne zcela neprůjezdné.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 7. 4. až 11. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 31. 3. až 5. 4. 2025 – druhá parta bude pokračovat na lokalitě v ul. Pod Hájkem a první parta přesunutá z Nespek bude od úterý připravovat výkopy pro podvrty v ul. Benešovská k č.p. 8., 16., 24., 111., 55. Podvrty se uskuteční 3.,4., a 7.4.2025. Poté se budou dodělávat přípojky po podvrtech a přípojky k nemovitostem č.p.1, 2, 21.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od 7. 4. až 12. 4. 2025 druhá parta bude pokračovat na lokalitě v ul. Pod Hájkem a první parta přesunutá z Nespek bude dodělávat přípojky po podvrtech a přípojky v ul. Benešovská k č.p. 8., 16., 24., 111., 55. a přípojky k nemovitostem č.p.1, 2, 21.

INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 31. 3. až 4. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Novém Městečku:

fi. VPK Suchý s.r.o. – od 31. 3. až 3. 4. 2025 od pondělí 31.3. do středy 2.4.2025 bude neprůjezdná ulice Poříčská směrem od Nespek a Poříčí po křižovatku s ulicí Hraniční.

VÝHLED :fi. VPK Suchý s.r.o. – od 7. 4. až 10. 4. 2025 – další plán prací bude upřesněn.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.