**Vážení občané,**

**v týdnu : od 31. 3. do 5. 4. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:**

**V Nespekách :**

**fi. VHS – 31. 3. až 4. 4. 2025** bude v pondělí pracovat na nerealizovaných přípojkách v **ul. Na Výsluní.** ( č.p. 155 ) a v úterý na přípojce k poz. 2296 – ( v křížení ulic Na Výsluní a ul. Nad potokem ). Ve středu v **ul. Frágnerova** k č.e. 71**. Komunikace ul. Na Výsluní ( u č.p. 155 ) bude v pondělí a přilehlé ulice Nad Potokem a Na Americe v úterý dopoledne zcela neprůjezdné. Prosíme vyparkujte svá vozidla.**

**fi. EVOS Hydro – od 31. 3. až 5. 4. 2025** bude znovu pokračováno s budováním přípojek k nemovitostem v **ul. Potočiny** směrem k **ul. Dolská,** přibližněod úterý se přemístí do Městečka. ( Druhá parta viz Městečko ). **Části komunikace ul. Potočiny budou během tohoto týdne zcela neprůjezdné.**

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 31. 3. až 4. 4. 2025** v tomto týdnu budou budovat vedení a přípojky pro internet v **ul. Rybářská.**

**VÝHLED :**

**fi. VHS – od 7. 4. až 11. 4. 2025** budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.

**fi. EVOS Hydro – od 7. 4. až 12. 4. 2025** bude znovu pokračováno s budováním přípojek k nemovitostem v **ul. Potočiny** směrem k ul. Dolská, poté 2 přípojky v ul. Benešovská č.p. 133 a 134. **Části komunikace ul. Potočiny budou během tohoto týdne zcela neprůjezdné.**

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 7. 4. až 11. 4. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**V Městečku a na Borové Lhotě:**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – od 31. 3. až 5. 4. 2025** – druhá parta bude pokračovat na lokalitě v **ul. Pod Hájkem** a první parta přesunutá z Nespekbude od úterý připravovat výkopy pro podvrty v ul. Benešovská k č.p. 8., 16., 24., 111., 55. Podvrty se uskuteční 3.,4., a 7.4.2025. Poté sebudou dodělávat přípojky po podvrtech a přípojky k nemovitostem č.p.1, 2, 21.

**VÝHLED :**

**Firma Sládek Group a.s.** bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.

**fi. EVOS Hydro – od 7. 4. až 12. 4. 2025** druhá parta bude pokračovat na lokalitě v **ul. Pod Hájkem** a první parta přesunutá z Nespekbude dodělávat přípojky po podvrtech a přípojky v ul. Benešovská k č.p. 8., 16., 24., 111., 55. a přípojky k nemovitostem č.p.1, 2, 21.

**INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 31. 3. až 4. 4. 2025** v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

**V Novém Městečku:**

**fi. VPK Suchý s.r.o. – od 31. 3. až 3. 4. 2025** od pondělí 31.3. do středy 2.4.2025 bude neprůjezdná ulice Poříčská směrem od Nespek a Poříčí po křižovatku s ulicí Hraniční.

**VÝHLED :fi. VPK Suchý s.r.o. – od 7. 4. až 10. 4. 2025 –** další plán prací bude upřesněn.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením.Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby.
Bližší informace naleznete na [www.nespeky.com](http://www.nespeky.com/), a na vývěsce OU. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte. **Obecní úřad Nespeky.**