VZHLEDEM K ČASTÝM ZMĚNÁM V PROGRAMU PRACÍ SUBDOVATELEM FI. BES, VÁM BUDEME EMAILY A SMS DÁVAT VĚDĚT UPŘESNĚNÍ I V PRŮBĚHU TÝDNE.

Vážení občané,

v týdnu : od  18. 8. do 23. 8. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně :

V Nespekách :

fi. VHS – od  18. 8. až  22. 8. 2025  v tomto týdnu dojde k úpravám, dosypání a zaválcování v komunikacích : Nad Potokem, Na Výsluní, Zahradní, Krátká, Zelená, Rybářská a Sluneční.

fi. EVOS Hydro  –  od  18. 8. až  23. 8. 2025  v tomto týdnu se bude pokračovat v přípravě pro penetraci v  ul. V Loučkách, ul. Sokolská a poté v ul. Přípotoční. Části komunikací budou v těchto dnech částečně uzavřeny !  Prosíme vyparkujte v těchto dnech své vozy mimo dotčené části komunikací. Provoz a objížďky budou upraveny dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn.

Zhotovitel povrchů komunikací - fi. BES by měla konečně začít dávat do původního stavu komunikace první vrstvou asfaltové penetrace. Ke dnešnímu dni nedodala žádné informace. DO STŘEDY VÁM DÁME VĚDĚT EMAILY A SMS, KDY A KDE PRÁCE PROBĚHNOU.

INTERNET - fi. UVT  – od  18. 8. až  22. 8. 2025  v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VHS – od  25. 8. až  29. 8. 2025   je možné, že v tomto týdnu se bude pokračovat s úpravami, ve zbylých komunikacích : Nad Potokem, Na Výsluní, Zahradní, Krátka, Zelená, Rybářská a Sluneční.

fi. EVOS Hydro – od  25. 8. až  30. 8. 2025  v tomto týdnu se bude pokračovat v přípravě pro penetraci v  ul. Sokolská a v ul. Přípotoční. Doufáme, že budou pokračovat práce asfaltovou penetrací, a že nám fi. BES včas nahlásí dny a ulice.

INTERNET - fi. UVT  – od  25. 8. až  29. 8. 2025   v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Městečku a na Borové Lhotě:

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi v okolí vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro  –  od  18. 8. až  23. 8. 2025  je možné, že fi. Bes v tomto týdnu konečně bude dávat do původního stavu první vrstvou asfaltové penetrace ulici  - V Chaloupkách.

INTERNET - fi. UVT  –  od  18. 8. až  22. 8. 2025  v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.

fi. EVOS Hydro – od  25. 8. až  30. 8. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

INTERNET - fi. UVT – od  25. 8. až  29. 8. 2025  v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

V Novém Městečku:

fi. VHS Benešov a.s.  –  od  18. 8. až  22. 8. 2025  -  v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.

VÝHLED :

fi. VHS Benešov a.s. – od  25. 8. až  29. 8. 2025 –  v tomto týdnu budou probíhat práce na úpravách komunikací a jejich okolí.

Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.